## Kriteria Risiko 84-KP-001 (hidden)
Kriteria Kemungkinan
Kemungkinan (Likelihood)
| Tingkat (Level) | Sebutan | Uraian (Description)
| 1 | Sangat Rendah (Jarang terjadi /Rare) | Jarang terjadi/hampir tidak pernah terjadi, walau terjadi hanya pada situasi luar biasa atau tertentu. Probabilitas < 1 %.
| 2 | Rendah (Kecil kemungkinan terjadi/Unlikely) | Jarang terjadi atau bisa terjadi tapi pada saat tertentu, pada suasana/keadaan yang tepat. Probabilitas antara 1% s/d 15%.
| 3 | Sedang (Mungkin terjadi/ Possible) | Kadang-kadang terjadi, bisa terjadi pada saat tertentu, pada suasana yang normal. Probabilitas antara 15 % s/d 50%.
| 4 | Tinggi (Mungkin sekali terjadi/ Likely) | Sering terjadi dalam setiap keadaan, atau Kemungkinan besar akan terjadi pada suasana yang normal. Probabilitas antara 50% s/d 70 %.
| 5 | Sangat tinggi (Hampir pasti terjadi/Almost Certain) | Hampir pasti/sering terjadi dalam setiap keadaan atau dipastikan akan terjadi pada suasana apapun. Probabilitas > 70 %.
Kriteria Dampak
a. Kriteria dampak risiko secara umum dan kualitatif adalah seperti pada tabel dibawah ini:
Dampak (Consequence)
| Tingkat (Level) | Sebutan | Uraian (Description)
| 1 | Sangat kecil (Insignificant) | Dampak kecil terhadap sasaran, dapat diabaikan. Kerugian finansial sangat kecil atau hampir tidak ada kerugian keuangan samasekali. Tidak mengganggu operasional organisasi/proyek/ program. Penanggulangannya cukup dengan penanganan internal Perusahaan/organisasi.
| 2 | Kecil (Minor) | Kerusakan kecil dan mudah diperbaiki Kerugian keuangan kecil - sedang. Penanggulangannya cukup dengan penanganan internal Perusahaan/organisasi.
| 3 | Sedang (Moderate) | Mempengaruhi pencapaian beberapa sasaran. Kerugian keuangan sedang – besar. Penanggulangannya tidak perlu bantuan dari luar Perusahaan.
| 4 | Besar (Major) | Sasaran-sasaran penting tidak dapat tercapai. Kehilangan kemampuan berproduksi (Loss of production capability). Kerugian finansial besar. Ancaman serius bagi organisasi/proyek/program Penanggulangannya perlu bantuan dari luar Perusahaan, tapi tidak mengakibatkan kerusakan
| 6 | Besar Sekali (Bencana/ Catastrophic) | Merupakan malapetaka/bencana besar, semua sasaran tidak dapat tercapai Kerugian finansial sangat besar atau luar biasa Sangat membahayakan organisasi/proyek/ program Penanggulangannya perlu bantuan dari luar Perusahaan dan mengakibatkan kerusakan Secara total tidak diterima.
b. Kriteria dampak risiko dengan atribut keuangan adalah seperti tabel berikut:
| Level / Nilai | Besaran | Atribut
Finansial
|  |  | Penurunan Perolehan Kontrak Baru | Penurunan Pengakuan Penjualan | Deviasi anggaran Biaya | Penurunan laba / penambahan kerugian | Rasio Laba Kotor terhadap Beban Usaha
| 1 | Sangat Kecil (Insignificant) | < 5% target | s.d 1% target | Dev. Anggaran s.d. 2% | Penurunan laba s.d. 0,5 juta USD | x > 1,25
| 2 | Kecil (Minor) | 5% s.d 10% target | >1% s.d 4% target | Dev. Anggaran > 2 % s.d. 4% | Penurunan laba > 0,5 s.d laba=0 Juta USD. | 1,2 < x < 1,25
| 3 | Sedang (Modarate) | 11% s.d 15% target | >4% s.di 6% target | Dev. Anggaran > 4% s.d 10% | Kerugian s.d 2,5 Juta USD | 1,15 < x < 1,2
| 4 | Besar (Major) | 16% s.d 25% target | >6% s.d 10% target | Dev. Anggaran > 10% s.d. <20% | Kerugian >2,5 s.d. 4,5 Juta USD | 1,0 < x < 1,15
| 6 | Sangat Besar (Bencana/ Catastropic) | > 25% target. | > 10% target. | Dev. Anggaran >20%. | Kerugian > 4,5 Juta USD | x < 1,0
c. Kriteria dampak risiko dengan berbagai atribut lainnya adalah seperti tabel
| Level / Nilai | Atribut
|  | Penurunan Reputasi | KeluhanPelanggan/Penurun anTingkatKepuasan Pelanggan | Efektifitas Operasi | Kecelakaan & Endemi | Legal
| 1 | Keluhan pelanggan disampaikan langsung ke Perusahaan | Skor Kepuasan Pelanggan 5 | Penghentian operasi/ produksi < 30 menit | Kecelakaan tidak memerlukan penanganan medis | Keluhan pihak ketiga langsung disampaikan ke Perusahaan
| 2 | Publikasi negatif di media 1 hari | Skor Kepuasan Pelanggan 4 | Penghentian operasi/ produksi 1 jam – 6 jam | Kecelakaan memerlukan perawatan medis setempat | Somasi oleh pihak ketiga
| 3 | Publikasi negatif di media 2 s.d.3 hari | Skor Kepuasan Pelanggan 3 | Penghentian operasi/ produksi 6 jam–1 hari | Kecelakaan memerlukan perawatan medis di rumah sakit | Penyelesaian diselesaikan melalui pihak ketiga
| 4 | Publikasi negatif di media 1 pekan | Skor Kepuasan Pelanggan 2 dan adanya keluhan dari pejabat satu tingkat di bawah otoritas negara | Penghentian operasi/ produksi 1 – 5 hari | Kecelakaan yang meluas dan memerlukan perawatan di rumah sakit | Penyelesaian diselesaikan di luar Pengadilan
| 6 | Publikasi negatif di media >satu pekan. | Skor Kepuasan Pelanggan 1 dan adanya keluhan dari pemegang otoritas negara (Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri dan, Kepala Staf/Kapolri) | Penghentian operasi/produksi > 5 hari | Kecelakaan yang akibatkan cacat tetap atau meninggal dunia | Perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan
Selera risiko Perusahaan
| Tingkat Risiko | Keterangan
| Tinggi (Skor 15 – 30) |  Risiko sangat tinggi untuk bisa diterima, tidak diharapkan terjadi, sehingga harus dihilangkan atau dikendalikan dengan memadai.  Diperlukan perhatian serius dari direksi, tidak dapat ditolerir, diperlukan penanganan segera.  Besar sekali kemungkinan terjadi yang menyebabkan gangguan serius atau significant terhadap jadual, adanyatambahan biaya yang besar, dan/atau penurunan performance yang berarti.  Membutuhkan perhatian khusus dari setiap tingkatan manajemen.
| Sedang (Skor 6 – 12) |  Diperlukan tindakan untuk menghilangkan risiko atau tindakan untuk mengendalikan risiko yang memadai.  Masih dapat diterima, perlu lebih diperjelas akuntabilitas manajemen pemilik risiko.  Dapat berpotensimenyebabkan gangguan terhadap jadual, adanya tambahan biaya yang cukup, atau bisa menyebabkan penurunan performance.  Membutuhkanperhatian khusus.
| Rendah (Skor 1 – 5) |  Risiko kecil atau mudah dikendalikan.  Dapat diabaikan, ditangani melalui prosedur rutin.  Sedikit potensi menyebabkan gangguan terhadap jadual, sedikit tambahan biaya, atau sedikit penurunan performance.  Membutuhkansedikit perhatian.

## 84-FI-KU-001.2
Penanganan dan Pemantauan Risiko
(Risk Register)
Periode : (1) ㅤ
1. Lingkup Risiko
| Tanggal |  | : (2)
| Proses/Aktivitas |  | : (3)
| Divisi Terdampak |  | : (4)
| Efektivitas Kontrol |  | : (7)
| Waktu Terdampak |  | : (11)
2. Re-Asesmen Risiko
| No | Identifikasi Risiko |  |  |  | Deskripsi Risiko | [5 empty] | KRI
|  | Taksonomi | Nama Risiko/ Peristiwa Risiko | Kategori Risiko | Status | Kejadian Risiko | Eksisting Kontrol | Penyebab Risiko | Dampak Risiko |  |  | KRI | Unit KRI | Ambang Batas
[9 empty] | Dampak Risiko | Nilai Dampak Risiko | Unit |  |  | Aman | Hati-hati | Bahaya
| (5) | (14) | (15) | (39) | (40) | (16) | -85 | (17) | (18) |  |  | (19) | (20) | (22) | (23) | (24)
Dibuat oleh : (51) | [7 empty] | Diperiksa oleh : (52)

## Sheet1
Asesmen Risiko
(Risk Assessment)
Periode :............(1)
Tanggal |  |  |  | : Januari 2025
Proses/Aktivitas |  |  |  | : Layanan Sistem Operasi
Pemangku Proses/Aktivitas |  |  |  | : Thahir Ahmad (Kepala Divisi IT)
Konteks Eksternal:
| No | Pemangku Kepentingan |  | Kebutuhan | [5 empty] | Harapan
| 1 | SC |  | Implementasi Pengadaan Infrastruktur dan Cyber Security | [5 empty] | Proses Pengadaan Infrastruktur dan SAP dapat segera dilaksanakan
| 2 | GR |  | Evaluasi Laporan Risk Management Divisi per-Triwulan | [5 empty] | Laporan Pemantauan Risiko Divisi IT per-Triwulan yang telah dilaporkan diberi feedback atau hasil evaluasi
| 3 | GR |  | Menyampaikan risko cyber security kepada semua Divisi agar menjadi risiko di area masing-masing | [5 empty] | Risiko cyber security masuk ke risk register semua divisi
| 4 | Semua Karyawan |  | Cyber Secuirty Awareness | [5 empty] | Semua karyawan Perusahaan membaca buletin Cyber Security yang dibroadcast secara periodik agar memiliki kesadaran terkait keamanan siber
| 5 | Calon Vendor |  | Implementasi SMAP | [5 empty] | Telah menerapkan kontrol SMAP
Konteks Internal:
| Sasaran unit/Fugsi Organisasi |  |  | : Mencapai Availabilitas Layanan 95% serta Data dan informasi Perusahaan terlindungi
| Kapabilitas Unit/Fungsi Organisasi |  |  | : Terdapat keterbatasan sumber daya Teknologi Informasi sehingga pemenuhan layanan belum maksimal
Kriteria Risiko |  |  |  | : Pedoman Manajemen Risiko PT Dirgantara Indonesia
No | Identifikasi Risiko | [12 empty] | Analisis dan Evaluasi Risiko
| Sasaran/Target Spesifik | Kategori Risiko | Kode Risiko | Nama Risiko/ Peristiwa Risiko | Penyebab/Sumber Risiko | Dampak Kuantitatif Risiko (Rupiah) | Penjelasan Dampak Risiko | KRI (Key Risk Indicator) | [5 empty] | Pengendalian |  | Negatif |  |  | Positif* |  |  | Horizon Waktu | Rencana Penanganan Risiko | [16 empty] | Nilai risiko residual harapan TW1 |  |  |  |  | Nilai risiko residual harapan TW2 |  |  |  |  | Nilai risiko residual harapan TW3 |  |  |  |  | Nilai risiko residual harapan TW4
[8 empty] | Indikator | Parameter | Formula | Ambang Batas |  |  | Kontrol Eksisting | Keefektifan Kontrol | Kemungkinan | Dampak | Level Risiko | Kemungkinan | Dampak | Level Risiko |  | Opsi Penanganan | Uraian Rencana | Output Rencana Penanganan | Biaya Penanganan | Target Waktu Penyelesaian (bulan) | [11 empty] | PIC
[11 empty] | Aman | Hati-hati | Bahaya | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Kemunkinan | Dampak | Level Risiko | Dampak Kuantitatif Risiko Residual Harapan (Rupiah) | Penjelasan Dampak Risiko Residual | Kemunkinan | Dampak | Level Risiko | Dampak Kuantitatif Risiko Residual Harapan (Rupiah) | Penjelasan Dampak Risiko Residual | Kemunkinan | Dampak | Level Risiko | Dampak Kuantitatif Risiko Residual Harapan (Rupiah) | Penjelasan Dampak Risiko Residual | Kemunkinan | Dampak | Level Risiko | Dampak Kuantitatif Risiko Residual Harapan (Rupiah) | Penjelasan Dampak Risiko Residual
(5) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | [11 empty] | (36) | (27) | (28) | (29) | (37) | (38) | (27) | (28) | (29) | (37) | (38) | (27) | (28) | (29) | (37) | (38) | (27) | (28) | (29) | (37) | (38)
1 | Tidak ada gangguan produksi akibat kegagalan infrastruktur TI | C.1.6 | C.1.6-001/01/2025 | Risiko ketidaksiapan infrastruktur TI | a. Kapasitas dan kapabilitas tidak memadai b. Ketertinggalan teknologi | Rp. ~ (Keterlambatan delivery Produk) | - Downtime sistem produksi - Target availabilitas (RKAP) tidak tercapai | Terjadinya gangguan layanan TI | Waktu dalam 1 tahun, waktu downtime dalam setahun | ∑ menit setahun - ∑ Menit downtime setahun / ∑ menit setahun | Tersedia sumber daya dan dukungan pihak ketiga SLA 99% RTO < 6 jam | Ketidaksediaan sumber daya atau dukungan pihak ketiga SLA 97% RTO < 24 jam | Ketidaksediaan sumber daya dan dukungan pihak ketiga SLA 95% RTO < 48 jam | Rekonfigurasi infrastruktur TI | Kurang Efektif | 4 | 5 | 24 |  |  |  | 3 | Transfer/ Sharing | Refreshment Infrastruktur TI | Implementasi Pengadaan Refreshment Infrastruktur TI | Rp. 24 M | [12 empty] | 1. Kadiv IT 2. Mgr Infrastruktur & Keamanan TI | 4 | 5 | 24 |  |  | 4 | 5 | 24 |  |  | 4 | 5 | 24 |  |  | 2 | 3 | 11
2 | Data dan informasi Perusahaan terlindungi | C.1.6 | C.1.6-002/01/2025 | Kelemahan infrastruktur keamanan informasi dan serangan cyber | a. Perkembangan malware, gangguan sistem kemanan yang berkembang sangat pesat, kejahatan siber b. Celah keamanan pada sistem komputer c. Ketidakpatuhan sistem manajemen keamanan informasi d. Tidak tersedia infrastruktur keamanan jaringan | Rp. 9.318.960,00 | Terjadi fraud, kehilangan data penting, gangguan operasional, kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Tuntutan hukum dan sanksi regulator | Terjadinya insiden keamanan siber | dampak dari insiden keamanan siber | dampak insiden keamanan siber | dampak insiden keamanan siber tidak menyebabkan kehilangan data atau down time | terdapat malware yang tidak tertangani dan memberi dampak namun tidak menyebabkan kehilangan data atau down time | dampak insiden keamanan jaringan menyebabkan kehilangan data atau down time | Deteksi dan analisis respon terhadap ancaman (firewall eksisting, network analyzer, SIEM, mail gateway, API gateway), backup data berkala, buletin cyber security. | Tidak Cukup dan Efektif Sebagian | 4 | 5 | 24 |  |  |  | 1 | Transfer/ Sharing | Refreshment Infrastruktur Cyber Security, melakukan sertifikasi ISO27001 | Implementasi Pengadaan Refreshment Infrastruktur Cyber Security, Sertifikasi ISO27001 | Rp. 5,5 M | [12 empty] | 1. Kadiv IT 2. Mgr Infrastruktur & Keamanan TI | 4 | 5 | 24 |  |  | 2 | 3 | 11 |  |  | 2 | 3 | 11 |  |  | 2 | 3 | 11
3 | Zero Bribery | C.1.4 | C.1.4 -003/09/2025 | Potensi suap pada proses pengadaan TI (penilaian teknis) | - Kurangnya transparansi - Adanya konflik kepentingan - Tidak ada second review - Integritas evaluator rendah - Dokumentasi tidak lengkap - Tekanan internal/eksternal |  | - Pemilihan vendor tidak objektif (terutama pada saat penilaian teknis) - kerugian finansial - reputasi rusak - potensi sanksi hukum - ketidakpatuhan ISO 37001 | 1. Deviasi skor antar evaluator; 2. Perubahan nilai tanpa dokumentasi; 3. Evaluator COI (Conflict of Interest); 4. Komplain vendor | 1. Deviasi skor; 2. jumlah perubahan; 3. jumlah COI; 4. jumlah komplain | 1. Deviasi = Max–Min; 2. Jumlah perubahan; 3. Total COI; 4. Total komplain | 1. Deviasi ≤5; 2. Perubahan 0; 3. COI 0; 4. Komplain 0 | 1. Deviasi 6–10; 2. Perubahan 1; 3. COI 1; 4. Komplain 1 | 1. Deviasi >10; 2. Perubahan ≥2; 3. COI ≥2; 4. Komplain ≥2 | - Pendefinisian form penilaian teknis dibuat bersama di tim IT - Terdapat SKEP Tim Pengadaan TI | Cukup Efektif | 2 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | Mitigasi | - Pemilihan evaluator secara tepat - Pengetatan COI - Sosialisasi SMAP | - Pembuatan Pakta Integritas evaluator - Sosialisasi SMAP bagi evaluator | [13 empty] | IT Manajemen
4 | Memastikan sistem WBS beserta seluruh data di dalamnya tetap terjaga keamanannya | C.1.4 | C.1.4 -003/09/2025 | Kebocoran data Whistleblowing System (WBS) | - Kerentanan keamanan aplikasi - Akses tidak terotorisasi - Tidak ada enkripsi - Server tidak aman - Kebocoran data aspek Database |  | - Identitas pelapor terbongkar - Hilangnya rasa aman bagi whistleblower - Menurunnya kepercayaan pegawai - Pelanggaran regulasi - Potensi tuntutan hukum - Kegagalan implementasi SMAP ISO 37001 | 1) Jumlah upaya login gagal ke sistem WBS 2) Temuan audit keamanan 3) Komplain atau laporan potensi kebocoran dari pengguna | 1) Login gagal 2) Jumlah temuan audit 3) Jumlah komplain | 1) Total login gagal per bulan 2) Total temuan audit 3) Total komplain | 1) Login gagal ≤10 2) Temuan audit 0–1 3) Komplain 0 | 1) Login gagal 11–30 2) Temuan audit 2–3 3) Komplain 1 | Login gagal >30 Temuan audit ≥4 Komplain ≥2 | Penggunaan akses berbasis role firewall & IPS kebijakan keamanan TI backup rutin monitoring oleh tim keamanan TI | Efektif Sebagian | 3 | 5 | 23 |  |  |  | 1 | Mitigasi & Transfer | - Reengineering aplikasi WBS dengan teknologi yang lebih secure - Melakukan VAPT secara berkala - Memperbaiki kontrol akses - Melakukan enkripsi level data - Hardening server - Sosialisasi SMAP | - Aplikasi WBS versi baru dengan keamanan meningkat - Laporan VAPT - Kontrol akses diperbarui dan terdokumentasi - Data WBS terenkripsi at rest dan in transit. - Server WBS ter-hardening dengan baseline keamanan - Sosialisasi SMAP bagi DBA | 50000000 | [12 empty] | 1. Mgr Pengembangan Aplikasi 2. Mgr Infrastruktur & Keamanan TI
Peta Risiko Inheren | [13 empty] | Peta Risiko Residual Harapan
| TINGKAT RISIKO | [13 empty] | TINGKAT RISIKO
| Kemungkinan | Dampak | [12 empty] | Kemungkinan | Dampak
|  | Negatif |  |  |  |  | Positif | [8 empty] | Negatif |  |  |  |  | Positif
|  | Sangat Rendah (1) | Rendah (2) | Menengah (3) | Tinggi (4) | Sangat Tinggi (5) | Sangat Tinggi (5) | Tinggi (4) | Menengah (3) | Rendah (2) | Sangat Rendah (1) |  |  |  |  | Sangat Rendah (1) | Rendah (2) | Menengah (3) | Tinggi (4) | Sangat Tinggi (5) | Sangat Tinggi (5) | Tinggi (4) | Menengah (3) | Rendah (2) | Sangat Rendah (1)
| Sangat Tinggi (5) | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 17 | 12 | 7 |  |  |  | Sangat Tinggi (5) | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 17 | 12 | 7
| Tinggi (4) | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |  |  |  | Tinggi (4) | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4
| Sedang (3) | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |  |  |  | Sedang (3) | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3
| Kecil (2) | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 | 21 | 16 | 11 | 6 | 2 |  |  |  | Kecil (2) | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 | 21 | 16 | 11 | 6 | 2
| Sangat Kecil (1) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  | Sangat Kecil (1) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1
(5): Dibuat oleh : (51); (27): Diperiksa oleh : (52) | [14 empty] | Disetujui oleh : (53)
(5): 84-FI-KU-001.1 | [27 empty] | Hal. ……..Dari ……. (54)
TINGKAT RISIKO
| Kemungkinan | Akibat
|  | Sangat Rendah (1) | Rendah (2) | Menengah (3) | Tinggi (4) | Sangat Tinggi (5)
| Sangat Tinggi (5) | Rendah | Menengah | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi
| Tinggi (4) | Rendah | Menengah | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi
| Sedang (3) | Sangat Rendah | Rendah | Menengah | Tinggi | Sangat Tinggi
| Kecil (2) | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | Menengah | Sangat Tinggi
| Sangat Kecil (1) | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Sangat Tinggi
TINGKAT RISIKO
| Kemungkinan | Akibat
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
| 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 51 | Rendah
| 41 | Rendah
| 31 | Sangat Rendah
| 21 | Sangat Rendah
| 11 | Sangat Rendah
| 52 | Menengah
| 42 | Menengah
| 32 | Rendah
| 22 | Rendah
| 12 | Sangat Rendah
| 53 | Tinggi
| 43 | Tinggi
| 33 | Menengah
| 23 | Rendah
| 13 | Sangat Rendah
| 54 | Sangat Tinggi
| 44 | Tinggi
| 34 | Tinggi
| 24 | Menengah
| 14 | Rendah
| 55 | Sangat Tinggi
| 45 | Sangat Tinggi
| 35 | Sangat Tinggi
| 25 | Sangat Tinggi
| 15 | Sangat Tinggi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60